附件2：

安徽省高等学校

省级质量工程项目任务书

| 项目名称： | 康复治疗技术省级特色专业建设 |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 刘国华 |
| 联系方式： | 18919601597 |
| 所在单位： | 安徽体育运动职业技术学院 |
| 建设周期： | 2012年—2016年 |

安徽省教育厅  财政厅

二〇一一年十一月

填  表  说  明

1. 本任务书适用于2011年省级质量工程项目中特色专业、示范实习实训中心、人才培养模式创新实验区、应用型教师教学能力发展中心和高校合作联盟建设和分类管理改革试点项目。任务书由项目负责人填写，经学校组织的专家论证和学校审核同意后，上报省教育厅、财政厅备案公布，作为项目建设过程评价和成果验收的依据。

2.本任务书一式3份，用A4纸打印，左侧装订成册，要求字迹清楚、文字通顺。

3.如表格篇幅不够，可另附纸。

一、项目基本情况简介

康复治疗技术专业是我院根据体育行业的发展与康复保健市场的需求于2004年开设的新专业，2008年确定为我院重点建设的特色专业。 自我国于20世纪80年代从国外引进康复医学以来,康复治疗技术这门新兴的技术专业显示了强劲的发展势头和成长活力，反映了康复保健市场对这门新的专业及人力资源的迫切需要。体育院校的康复治疗技术专业是医学与体育的有机结合，所培养的技能型人才有较广泛的社会需求。 本专业自开设以来，以“立足体育行业，面向康复保健市场，培养高技能人才，服务竞技体育，服务大众健康”为指导思想，确定了“培养德、智、体、美全面发展的,具有较全面的体育保健与康复治疗的基本知识和技能，能服务竞技体育并能满足人们日益增长的全民健身、康复保健等方面需求的高素质技能型人才”的专业培养目标。认真探索体育与医学之间的内在联系，把就业岗位定位在运动保健、康复治疗、公共健康指导三个方向，并制定了相应的人才培养方案，突出了专业设置的针对性与适应性。根据独特的资源优势，将本专业建设成为了不类同于康复治疗学专业的、体育与医学结合的特色专业。 经过几年的建设，本专业办学规模不断扩大，办学水平不断提高。在校生人数从2004年的23人发展到2011年的432人。专业建设日趋完善，构建了以培养职业能力为核心，体现全面素质教育的模块化课程体系，建立了一支以双师型教师为骨干，结构合理、实力较强的专兼职教师队伍。近年来，我院认真贯彻执行教育部教高[2006]16号《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》，加大本专业人才培养方案的改革力度，建立并完善了解剖实验室、生理实验室、康复治疗实验室等4个专业实验室和安徽省体育科学技术研究所 、康复治疗实训室等4个校内实训基地。同时，还建立了安徽省残疾人康复研究中心、安徽省针灸医院等10个校外实训、实习基地。产学合作教育结合紧密，与多家单位建立了长期的合作关系，突出高素质技能型人才的培养。多方向的课程体系设置突破了传统的体育院校窄口径的人才模式，使本专业的学生成为“体医结合，一专多能”的复合技能型人才。学生就业面宽，发展空间大。已有四届毕业生的平均就业率为98.85%。在2009年省教育厅的高职高专人才培养工作评估中获得好评。 康复治疗技术省级特色专业建设的主要任务是进一步解放思想，积极探索体育与医学之间的内在联系，在已建立的运动保健、康复治疗、公共健康指导三个专业技能课程模块的基础上，从课程结构调整和教学改革入手，稳妥推进人才培养模式和课程体系改革。突出“体医结合”和“以中医传统保健康复为核心的中西医结合”两条主线，将相应的技能培养贯穿于人才培养模式的改革、课程体系的改革、教学内容的选择、师资队伍的建设等人才培养的全过程。以服务竞技体育，服务大众健康为目标，强化实践教学和产学合作教育。依托本项目的建设，使康复治疗技术专业在办学条件、人才培养模式、课程体系与教学内容改革、教学方法与手段、人才培养质量及工学结合等方面初步具有专业特色，对安徽省高职院校同类专业的发展起到示范与带动作用。

二、项目组成员情况

| 项 目负 责 人 | 姓 名 |  | 刘国华 |  | 性 别 |  |  | 女 |  | 出生年月 | 1972.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最终学历、学位 |  | 硕士 |  | 职 称 |  |  | 副教授 |  | 职 务 |  |
|  | 电 话 |  | 18919601597 |  | E-mail |  |  | 1352734983@qq.com |  |  |  |
|  | 通信地址（邮编） |  | 合肥市包河区人民大街1号 （230000） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在项目中承担的主要工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面负责本项目的研究工作。制定项目任务书、工作计划，协调安排项目组人员分工；按照批复的项目建设内容，统筹规划，组织项目实施，确保项目建设的进度和预期目标；直接参与项目的主要研究和建设工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 性别 |  | 出生年月 |  | 职称 | 学科专业 |  | 在项目中承担的主要工作 |  |  |
|  | 朱誉惠 | 女 |  | 1962.2 |  | 副教授 | 运动医学 |  | 校企合作建设 |  |  |
|  | 杜鹏 | 男 |  | 1972.9 |  | 讲师 | 教育管理 |  | 校企合作建设 |  |  |
|  | 陈勤 | 女 |  | 1964.11 |  | 副教授 | 运动人体 科学 |  | 课程建设 |  |  |
|  | 袁青 | 女 |  | 1969.11 |  | 副教授 | 运动人体 科学 |  | 课程建设 |  |  |
|  | 王建月 | 女 |  | 1980.10 |  | 讲师 | 传统康复 |  | 实训基地建设及应用 |  |  |
|  | 郑丽芳 | 女 |  | 1968.12 |  | 讲师 | 运动医学 |  | 教学资源建设 |  |  |
|  | 苏婧 | 女 |  | 1983.8 |  | 讲师 | 康复医学 |  | 实训基地建设及应用 |  |  |
|  | 李云卿 | 男 |  | 1982.9 |  | 讲师 | 传统康复 |  | 实训基地建设及应用 |  |  |
|  | 陈石 | 男 |  | 1981.4 |  | 讲师 | 康复医学 |  | 教学资源建设 |  |  |

三、项目建设目标

1、立足体育行业，面向康复保健市场，努力探索体育与医学之间的内在联系，探索富有高职特色的人才培养模式，将我院的康复治疗技术专业建设成为体育与医学结合的特色专业，培养“体医结合，一专多能”的复合技能型人才。 2、以专业技能和综合素质培养为主线，进行课程体系建设的改革，优化理论教学和实践教学两大教学体系。突出“体医结合”和“以中医传统保健康复为核心的中西医结合”两条主线，完善模块化课程体系，依据岗位需求分析，开发适应康复保健市场需求的课程模块。 3、进行教学方法和教学手段的改革，建立以培养职业能力为目标的教学模式。利用现代化的教学手段，融理论教学与实践教学为一体，为学生提供交互式的学习环境，提高人才培养质量。加强校本教材建设和精品课程建设。 4、不断完善实验室和校内外实训基地的建设。新建1-2个专业实验室和2-3个产学合作的校外实训基地，形成实践教学的校内、校外两大保障体系，突出对学生职业能力的培养，增强专业的社会服务能力。 5、加强师资队伍建设，建设一支高素质、结构合理、专兼结合的“双师型”教学团队。在五年内，使专业教师中“双师型”教师达100%以上，本行业专家兼职教师达30%以上。

四、项目建设方案（含项目成果在全省高校示范推广计划）

1、准确把握“体医结合，一专多能”的复合技能型人才的培养目标及培养规格 明确“立足体育行业，面向康复保健市场，培养高技能人才，服务竞技体育，服务大众健康”的专业办学指导思想。 康复治疗技术专业培养目标 高素质技能型人才 运动保健指导方向 康复治疗方向 公共健康指导方向 康复治疗技术专业建设构架 本专业培养学生主要定位在以下几个岗位群： - 在优秀运动队、体育健身场馆、俱乐部等健身部门从事运动性疾病的防治、运动损伤的治疗与预防、运动疲劳的恢复等运动保健与康复工作。 - 在康复中心、老年公寓、社会福利院、疗养院等保健康复机构从事体育保健、中西医康复治疗等工作。 - 在社区、健身俱乐部等机构从事科学健身、营养咨询与指导等方面的工作。 在充分调研安徽省体育行业和康复治疗市场人才需求情况的基础上，准确定位本专业的人才培养目标，进一步明确针对本专业培养目标的知识、能力、素质的要求。 2、完善模块化课程体系建设 本专业将着力实施“模块化”课程改革，即根据技能型人才的培养目标，以就业为导向，深入解读职业能力的构成要素，采用多元整合的方式，以课程模块的形式搭建“面向岗位的岗位特定能力、面向行业的行业关键能力、面向社会的职业通用能力”三重能力的课程体系构架。按照“体医结合，一专多能”的专业定位，遵循教育规律和学生的认知规律选择课程模块的内容。通过“能力要素”与“课程模块”的对应搭建，不仅对制订本专业的教学计划、确定教学重点，提供了明确的方 向，而且对实现本专业的就业岗位需要与学校培养工作的接口提供了明确、可靠的依据。 将核心课程的教学内容与相关职业资格、技术等级的培训鉴定相衔接，实施“双证融通，一教多证”教育。依据相关的职业资格标准，选择教学内容，进行校本课程和校本教材的开发。 基本素质模块 职业能力分析 运动保健技能模块 专业基础模块 专业技能模块 综合实践模块 康复治疗技能模块 公共健康指导技能模块 职业素质拓展模块 模块化课程体系的构建 3、优化师资队伍 通过脱产进修、专业培训等措施，提高教师的理论素养、业务素质和研究能力，促进教师由“经验型”向“科研型”转变。加强专业带头人和骨干教师的培养。采用校企人员互聘的方式，有计划地安排专业教师到校外实训基地和行业相关单位进行专业实践，提高教师的专业实践能力和技能水平，鼓励教师获取相关职业资格证书。从省内高校和体育保健康复行业聘请10名专家或技术骨干担任兼职教师，参与项目建设。逐步建立一支梯队合理、知识能力结构优化、教学科研水平较高，专兼结合、爱岗敬业的“双师”型专业教学团队。 4、加强校内实训基地建设 逐步完善并扩大校内实验室、校内实训基地的规模。不断完善和建设已有的解剖实验室、生理实验室、康复治疗实验室、心理实验室等专业实验室，更新教学仪器设备。新建一个理疗康复实验室。将康复治疗实训中心建设成装备水平高、管理规范、集教学和社会服务于一体的高水平的校内实训基地，以满足学生实践性教学的需要，并可为社会提供职业技能培训和开展科技协作。 5、深化校企合作建设 进一步发挥专业指导委员会的作用，并做到活动经常化和定期化。拓宽与行业、企业的联系，挖掘社会资源，新建2-3个校外实训基地。不断强化校企共同培养高技能人才的合作机制，积极探索工学结合的人才培养模式，通过订单培养、工学交替等全方位地开展产学合作教育，凸现校外实训基地对教学、科研、招生、就业四个环节的辐射与互动。 6、进行教学方法与教学手段的改革 改革传统的教学模式，提高学生在教学过程中的参与意识，提高学生在学习过程中的主体地位。在专业课程的教学中，依据对本专业知识、能力、素质的分析，在“教学做”合一的总体原则下，把理论知识和实际操作紧密结合起来，实行现场教学法、案例教学法、讨论法、以问题为中心的教学法等多种形式的互动式教学。结合优质专业核心课程和精品课程的建设，建设集教学大纲、教学课件、实验实习指导书、习题库、试题库于一体的立体网络专业教学“资源包”。利用网络资源建立开放式的自主学习平台。全省其它高校的相关专业也可以通过多种方式共享本专业的教学资源。 7、加强与兄弟院校的交流与合作， 采取“走出去、请进来”的方式，加强与省内有关高校的联系，掌握全省高职院校康复治疗技术专业的建设情况，加强交流、取长补短。对于在专业建设和项目研究过程中取得的成果，采取“交流会”、“鉴定会”等方式，请兄弟院校专家、同行等给予评鉴和推广，共同把我省的康复治疗技术专业办出水平、办出特色，为安徽省的社会发展作出应有的贡献。

五、项目建设进度安排

1、第一阶段（自2012年1月至2012年12月） （1）认真学习上级教育管理部门有关特色专业建设文件精神，全面动员广大教职工深刻理解特色专业建设的重要性及其内涵，明确任务、分工。 （2）组织人员进行安徽省康复治疗技术专业发展和人才培养状况调研，深入调查研究，收集相关资料，进一步了解和摸清全省康复治疗技术专业人才培养状况以及康复保健市场的发展状况、人才需求状况。 （3）邀请校内外专家及专业建设指导委员会召开座谈讨论，征求本特色专业建设意见，准确定位本专业的人才培养目标，完善专业建设方案；开展专题讲座1-2次，召开1-2次学术研讨会。 （4）围绕特色专业建设进行师资队伍分析，加强师资建设，并提出建设规划、计划,充实提升师资队伍。 （5）进行本专业实验室和校内实训基地的建设计划安排，做好实验室仪器设备和教学软件的调研、采购及相关建设准备工作。 2、第二阶段（自2013年1月至2013年12月） （1）以专业技能和综合素质培养为主线，进行课程体系建设的改革，优化理论教学和实践教学两大教学体系，进一步修订和完善具有专业特色的人才培养方案。 （2）在2013级学生中进行新的人才培养方案的实施，加强相关信息的反馈、整理、研讨工作。 （3）完善实验室和校内实训基地的建设，加强校企合作建设，全方位地开展办学合作及订单式培养。新建1-2个专业实验室和2-3个产学合作的校外实训基地。保证教学过程中的课程实验、专业技能实训、毕业实习的需要，形成培养技能型人才的实践培养和训练机制。 （4）选派2－3名专业教师到其他高校或相关行业单位进行专业深造、教学交流和开展科研合作。 3、第三阶段（2014年1月至2014年12月） （1）完成围绕专业教学的实验室软件、硬件建设；召开实训基地负责人座谈会，总结和交流实习实训基地建设的经验，促进校外实习实训基地建设水平的提高。 （2）按照“体医结合，一专多能”的要求，完成教学大纲、实验实习指导书等的编写、修订工作，完善教学资源建设。开发2-3门校本教材，建设2-3个精品课程。 （3）加强专业带头人和骨干教师的培养，实现专业师资队伍的知识、能力、年龄、学历、职称结构的基本优化，在保证特色专业教学的同时，具备较强的社会服务能力。 （4）强化教学管理，规范并完善各项章制度，以制度建设推动专业建设。 4、第四阶段（2015年1月至2015年12月） （1）采取多种方式，全面检查评估新的人才培养方案下的学生学习效果、实验室和实习实训基地运行效果，并提出整改意见和具体措施。 （2）加强产学合作教育，充分发挥校外实习实训基地对教学、科研、招生、就业四个环节的辐射与互动作用，构建校企合作、工学结合的长效机制。 （3）充分调动教研科研骨干的力量，积极支持教师申报各级教研科研课题，以项目建设带动本专业教科研工作的拓展和深入。 （4）初步总结各项教学、科研和社会服务成果，邀请国内高校、企业专家进行交流研讨，丰富和提升教学和科研成果内涵。 5、第五阶段（2016年1月至2016年12月） （1）完成建设工作，使本专业在人才培养模式、课程建设、师资队伍建设、实验实训条件建设、社会服务能力建设等方面都有质的提高。 （2）全面整理、总结项目建设情况，并在兄弟院校和相关行业单位进行征询性评鉴和推广，进一步检验、完善和丰富建设成果和特色内涵。 （3）进行项目建设和相关成果的总结及自查工作，迎接项目验收。

六、预期成果（含主要成果、特色）

通过省级特色专业建设，专业办学理念进一步升华，内涵建设进一步加强，办学条件进一步改善，教学质量进一步提高，社会服务能力进一步提升，示范辐射作用进一步增强。 1、依据体育与医学之间的内在联系，立足体育行业，灵活把握培养目标，将本专业建设成为体育与医学结合的特色专业，培养“体医结合，一专多能”的技能型人才，服务于体育行业的发展与康复保健市场的需求。 2、通过教育教学改革和对外合作，实现人才培养方案的模块化教学结构，实现教学理念、教学模式、课程设置、教材建设、教学方法与手段的基本现代化，培养学生全面的职业能力和综合素质。开发2-3门特色教材，建设2-3个精品课程。 3、建设一支高素质、结构合理、专兼结合的“双师型”教学团队。培养1-2名专业带头人和4-6名骨干教师，在五年内，使专业教师中“双师型”教师达100%，本行业专家兼职教师达30%以上。 4、完善已有专业实验室，新建理疗康复实验室。将康复治疗实训中心建设成装备水平高、管理规范、集教学和社会服务于一体的高水平的校内实训基地，并为社会提供职业技能培训和开展科技协作。 5、拓宽与行业、企业的联系，挖掘社会资源，新建2-3个校外实习实训基地。建立校企共同培养高技能人才的合作机制，扩大订单培养的数量，凸现校外实习实训基地对教学、科研、招生、就业四个环节的辐射与互动，同时进一步增强本专业的社会服务能力。

七、所在单位支持与保障措施

1、组织保障 学院已将康复治疗技术省级特色专业建设纳入学院发展规划，成立专业改革与建设指导委员会和专业建设与改革项目组，加强组织领导，保障项目建设的顺利进行。 2、制度保障 学院具有完备的财务管理制度、组织人事制度、招标采购制度和与之相配套的监督机制，为项目的实施及项目建成后的规范化、科学化管理提供了制度保障。 3、资金保障 对于获得的项目经费，学院给予配套支持。为康复治疗技术专业专项拨款，主要用于完善该专业的实验、实训教学条件，提升师资队伍整体水平。

八、经费预算

| 序号 | 支出科目 | 金额（元） | 计算根据及理由 | 使用年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课程体系建设 | 5万 | 课程建设调研、制定教学标准、建立评价体系等 | 2012 |
| 2 | 教材和精品课程建设 | 2万 | 开发校本特色教材，实训教材 | 2013—2014 |
| 3 | 教学资源建设 | 2万 | 建设立体化教学资源包 | 2013—2015 |
| 4 | 教学团队建设 | 3万 | 师资进修培训，聘请专家、顾问 | 2012—2015 |
| 5 | 实践教学条件建设 | 20万 | 实验室、校内外实训实习基地建设 | 2012—2015 |
| 6 | 建立和完善专业人才培养模式 | 3万 | 人才规格需求的调研、行业专家评估与评价等 | 2012—2016 |
|  | 共计 | 35万 | 项目经费25万，学院自筹10万 | 2012—2016 |

九、学校审核意见

（盖 章） 校（院）长签章： 年 月 日

十、省质量工程领导小组办公室审核意见

（盖 章） 年 月 日